## 曲中
曲中演出
演出 |  | 残件 | 状況 | 精密採点Aiとの違い | 備考
歌唱技法 - 回数表示 |  | 技法名と数字間の間延び感を解消 | 調整中(DK) | よりフラットに、技法数の追加
ガイドライン | 最高音・最低音 |  | 調整中(DK) | よりフラットに(白味減少)
音域表示 | 鍵盤 | 結果画面と同じ素材のはめ込み | 調整中(CRI) | よりフラットに
音域表示 | 吹き出し(音名) | 結果画面と同じ素材のはめ込み | 調整中(CRI) | よりフラットに、吹き出しは下方にはみ出る
聴感ハート | 光線(ピンク色) | 光表現 PGM不具合対応 | 調整中(CRI) | Ai同等(旧感性メーターのピンク光線)
聴感ハート | 光線(ピンク色) | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | Ai同等(旧感性メーターのピンク光線) | Aiを移植？
聴感ハート | オーラ | 表現方法 | 調整中(CRI) | 新規
歌唱軌跡 | 合格-完璧(金色) | エフェクトの広がる範囲 | 調整中(CRI) | 若干の色味変更、エフェクトを光が弾ける演出へ変更
リアルタイム歌唱軌跡 |  | 光表現 PGM不具合対応 | 調整中(CRI) | -
リアルタイム歌唱軌跡 |  | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | 新規
ページ単位の星キラアニメ |  | 光表現 PGM不具合対応 | 調整中(CRI) | -
ページ単位の星キラアニメ |  | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | Ai同等 | Aiを移植？
歌唱技法 - アイコン表示 |  | 出現時の発光具合を弱める | 調整中(CRI) | 技法数の追加
歌唱技法 - パーティクル |  | 光表現 PGM不具合対応 | 調整中(CRI) | -
歌唱技法 - パーティクル |  | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | Ai同等 | Aiを移植？
演奏区間 |  |  | FIX | 白色ベース、よりフラットに
五線譜 | 五線譜 |  | FIX | 白色ベース、よりフラットに、最上部・最下部を太線へ変更
カーソル |  |  | FIX | 白色ベース、よりフラットに
ガイドライン | 通常 |  | FIX | 従来通り
歌唱軌跡 | 不合格(赤) |  | FIX | 透過度を上げる
歌唱軌跡 | 合格-通常(黄色) |  | FIX | 従来通り