## 演出進捗状況
精密採点Ai-Heart 演出(曲中/結果)進捗状況
場面 | 項目 |  | 分類 | 残件 | 状況 | 状況：備考 | 対応難易度 | Ph2対応 マスト | 精密採点Aiとの違い | 備考
曲中 | 歌唱技法 - 回数表示 | 横幅 | デザイン | 技法名と数字間の間延び感を解消 | FIX | 240830_精密採点AiHeart技法回数表示(CRI共有).zip |  |  | よりフラットに、技法数の追加
曲中 | 歌唱技法 - 回数表示 | 横幅 | 実装 | FIXデザインの適用 | 調整中(CRI) |  |  |  | よりフラットに、技法数の追加
曲中 | 音域表示 | 鍵盤 | 実装 | 結果画面と同じ素材のはめ込み | 調整中(CRI) | 演奏区間表示領域からはみだしている |  | ◯ | よりフラットに
曲中 | 音域表示 | 吹き出し(音名) | 実装 | 結果画面と同じ素材のはめ込み | 調整中(CRI) | 演奏区間表示領域からはみだしている |  | ◯ | よりフラットに、吹き出しは下方にはみ出る
曲中 | 聴感ハート | 光線(ピンク色) | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) |  |  | ◯ | Ai同等(旧感性メーターのピンク光線)
曲中 | 聴感ハート | 光線(ピンク色) | デザイン | 光表現 表現の見直し | FIX | 長さ：バイナリ 光加減：精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 →精密採点AIheart20240829_3.mp4 OK |  | ◯ | Ai同等(旧感性メーターのピンク光線) | Aiを移植？
曲中 | 聴感ハート | 光線(ピンク色) | 実装 | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | 長さ：バイナリ 光加減：精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 |  | ◯ | Ai同等(旧感性メーターのピンク光線) | Aiを移植？
曲中 | 聴感ハート | 光線(ピンク色) | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) | 長さ：バイナリ 光加減：精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 |  | ◯ | Ai同等(旧感性メーターのピンク光線) | Aiを移植？
曲中 | 聴感ハート | ハートの光彩 | デザイン | 光らせ方 | FIX | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 ような光らせかたにしたいです。その上で、光に揺らぎを与えたいです。 →精密採点AIheart20240829_3.mp4 OK |  | ◯ | 新規
曲中 | 聴感ハート | ハートの光彩 | 実装 | 光らせ方 | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 ような光らせかたにしたいです。その上で、光に揺らぎを与えたいです。 →精密採点AIheart20240829_3.mp4 OK |  | ◯ | 新規
曲中 | 聴感ハート | ハートの光彩 | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 ような光らせかたにしたいです。その上で、光に揺らぎを与えたいです。 |  | ◯ | 新規
曲中 | 聴感ハート | 動き(ジャンプ/回転/色替) | 実装 | 実際の流れに沿った動きになるよう調整 | 調整中(DK) | 各動きがランダムで行われている |  | ◯ | 新規
曲中 | 聴感ハート | 動き(ジャンプ/回転/色替) | 実装 | エンジンとの繋ぎこみ | 調整中(DK) | 各動きがランダムで行われている |  |  | 新規
曲中 | 歌唱軌跡 | 合格-完璧(金色) | 実装 | エフェクトの広がる範囲 | 調整中(CRI) | 精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 OK |  | ◯ | 若干の色味変更、エフェクトを光が弾ける演出へ変更 | 完了？
曲中 | リアルタイム歌唱軌跡 |  | デザイン | 光表現 表現の見直し | FIX | 精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 OK |  | ◯ | 新規
曲中 | リアルタイム歌唱軌跡 |  | 実装 | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | 精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 OK |  | ◯ | 新規
曲中 | リアルタイム歌唱軌跡 |  | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) |  |  | ◯ | -
曲中 | ページ単位の星キラアニメ |  | デザイン | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) | Aiと同様のものを使用したい |  | ◯ | Ai同等 | Aiを移植？
曲中 | ページ単位の星キラアニメ |  | 実装 | 光表現 表現の見直し | 調整中(CRI) |  |  | ◯ | Ai同等 | Aiを移植？
曲中 | ページ単位の星キラアニメ |  | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) |  |  | ◯ | -
曲中 | 歌唱技法 - アイコン表示 |  | デザイン | 出現時の発光具合を弱める | FIX | 精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 OK |  | ◯ | 技法数の追加
曲中 | 歌唱技法 - アイコン表示 |  | 実装 | 出現時の発光具合を弱める | 調整中(CRI) | 精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 OK |  | ◯ | 技法数の追加
曲中 | 歌唱技法 - パーティクル |  | デザイン | 光表現 表現の見直し | FIX | 精密採点AIheart_曲中_20240827.mp4 OK |  | ◯ | Ai同等 | Aiを移植？
曲中 | 歌唱技法 - パーティクル |  | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) |  |  | ◯ | -
曲中 | 五線譜 | 背景 | 実装 | 背景が白がかっているので、効果を消す | 調整中(CRI) | 背景が白がかっている |  |  | 白色ベース、よりフラットに
曲中 | 五線譜 | 線 | 実装 | 最上部・最下部の太線を、他と同様の細線へ変更 | 調整中(CRI) | 最上部・最下部が太線 |  |  | 白色ベース、よりフラットに
曲中 | 五線譜 | 線 | 実装 | 影の効果を無くす | 調整中(CRI) | 線に影の効果が付与 |  |  | 白色ベース、よりフラットに
結果(共通) | BGM適用 |  | 実装 | 結果に合わせてBGMを同期 | 調整中(CRI) |  |  | ◯
結果(共通) | ページ切り替え |  | 実装 | [スタート/やり直し]で切替 | FIX |  |  | ◯
結果1 | 総合得点 | 2段階演出 | 実装 | １段階目 ：ウィンドウ表示後すぐに表示 ２段階目 ：カウントアップ(変化分だけパタパタさせる) | 調整中(CRI) | 【済】１段階目 ：ウィンドウ表示後すぐに表示 【未】２段階目 ：カウントアップ(変化分だけパタパタさせる) |  |  | １段階目 ：ウィンドウ表示後すぐに表示 ２段階目 ：カウントアップ(変化分だけパタパタさせる)
結果1 | 総合得点 | 2段階演出 | 実装 | 各ケタのY座標はどの数字についても固定とする | 調整中(CRI)
結果1 | 総合得点 | レイアウト | 実装 | 数字の向きを空中ディスプレイと合うよう調整 | FIX
結果1 | 背景 | 脳みそ表現 | デザイン | OP同様の3Dモデルへ変更 | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 OK |  | ◯ | 白ベースなサイバー空間
結果1 | 背景 | 脳みそ表現 | 実装 | OP同様の3Dモデルへ変更 | 調整中(CRI) |  |  | ◯ | 白ベースなサイバー空間
結果1 | 背景 | 脳みそ表現 | 実装 | 光表現 不具合対応 | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 OK |  | ◯ | 白ベースなサイバー空間
結果1 | レーダーチャート | 花火演出 | 実装 | 聴感：ハートの軌道が「聴感」を通る時に伸び始め、80点以上で光らせる | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 NG |  | ◯
結果1 | レーダーチャート | 花火演出 | 実装 | 最新のデザインを適用 | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 |  | ◯
結果1 | 聴感タイプ | 聴感ハート | デザイン | 最終表示時に、ハートに動きを与える①ツヤ②ジャンプ | 調整中(CRI)
結果1 | 聴感タイプ | 聴感ハート | 実装 | 最終表示時に、ハートに動きを与える①ツヤ②ジャンプ | 調整中(CRI)
結果1 | ハート軌跡 | ハート軌跡 | 実装 | FIXデザインの適用 | 調整中(CRI) | 新精密採点_結果画面1_240826_03.mp4 |  | ◯
OP | OP適用 |  | 実装 | FIXデザインの適用 | 調整中(CRI)
結果2 | 音程グラフ、正確率 | 正確率 | 実装 | 誤字：✕「正解率」→○「正確率」 | 調整中(CRI) |  |  |  | 従来通り
結果2 | 音程グラフ、正確率 | 音程グラフ | 実装 | サビ区間表示を正しく表示する | 調整中(CRI) | 表示位置がズレている |  | ◯
結果2 | 聴感 | 聴感点 | 実装 | 数字表示位置 | 調整中(CRI) | 数字表示と「回」の間が詰まりすぎている |  |  | 旧：Ai感性点
結果2 | 聴感 | 聴感グラフ | 実装 | 最新のハートデザイン(曲中で使用のもの)を適用 | 調整中(CRI) | 検討途中のものが表示されてしまっている |  | ◯ | 旧：Ai感性グラフ 歌唱中に変化した聴感ハートがグラフの上部に表示(最大３つまで)
結果2 | 聴感 | 聴感グラフ | 実装 | エンジンとの繋ぎこみ | 調整中(DK) | 必ず最大表示数分が表示される |  |  | 旧：Ai感性グラフ 歌唱中に変化した聴感ハートがグラフの上部に表示(最大３つまで)
結果2 | 声域 | 音域表示(吹き出し) | 実装 |  | FIX |  |  |  | 鍵盤に対して下部にはみ出るように配置
結果2 | 声域 | 鍵盤 | 実装 | 塗り：正しく塗られること | 調整中(CRI) | ある特定の区間の場合、黒鍵が白く塗られる |  |  | よりフラットに
結果2 | 表現力 | 歌唱技法検出回数 | 実装 | 数字表示位置 | 調整中(CRI) | 数字表示と「回」の間が詰まりすぎている |  |  | アクセント/ハンマリングを新規追加
結果2 | 表現力 | 抑揚 | 実装 | 数字表示位置 | 調整中(CRI) | 数字表示と「回」の間が詰まりすぎている
結果2 | 総合得点/曲名歌手名/ニックネーム |  | 実装 |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | 音程グラフ、正確率 | 正確率 | 実装 | 誤字の修正：✕「正解率」→○「正確率」 | 調整中(CRI) |  |  |  | 従来通り
結果2 | 音程グラフ、正確率 | 音程グラフ | 実装 | サビ区間表示を正しく表示する | 調整中(CRI) | 表示位置がズレている |  | ◯
結果2 | ロングトーン | 上手さ | 実装 | 塗り：正しく塗られること | 調整中(CRI) | 塗りが中途半端な場合あり |  |  | 従来通り
結果2 | 安定性 |  | 実装 | 塗り：正しく塗られること | 調整中(CRI) | 塗りが中途半端な場合あり |  |  | 従来通り
結果2 | リズム |  | 実装 | 塗り：正しく塗られること | 調整中(CRI) | 塗りが中途半端な場合あり |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | 上手さ | 実装 | 塗り：正しく塗られること | 調整中(CRI) | 塗りが中途半端な場合あり |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | 合計秒数 | 実装 | 数字表示位置 | 調整中(CRI) | 数字表示と「回」の間が詰まりすぎている |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | 回数 | 実装 | 数字表示位置 | 調整中(CRI) | 数字表示と「回」の間が詰まりすぎている |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | タイプ | 実装 | タイプの記号表示(「H」「A-3」など) | 調整中(CRI) |  |  |  | 従来通り
曲中 | 歌唱軌跡 | 合格-完璧(金色) | デザイン | エフェクトの広がる範囲 | FIX |  |  |  | 若干の色味変更、エフェクトを光が弾ける演出へ変更 | 完了？
曲中 | ガイドライン | 最高音・最低音 | デザイン |  | FIX |  |  |  | よりフラットに(白味減少) | 完了？
結果1 | 背景 | 脳みそ表現 | デザイン | OP同様の3Dモデルへ変更 | FIX |  |  | ◯ | 白ベースなサイバー空間
結果1 | 空中ディスプレイ |  | 実装 | 光表現 不具合対応(黒ずみ) | FIX |  |  | ◯ | 新規
結果1 | 聴感タイプ | 聴感加点演出 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 加点を上向き矢印で表現
結果1 | 聴感タイプ | 聴感ハート | デザイン |  | FIX |  |  |  | 新規
曲中 | 演奏区間 |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 白色ベース、よりフラットに
曲中 | 五線譜 | 五線譜 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 白色ベース、よりフラットに、最上部・最下部を太線へ変更
曲中 | カーソル |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 白色ベース、よりフラットに
曲中 | ガイドライン | 通常 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
曲中 | 歌唱軌跡 | 不合格(赤) | デザイン |  | FIX |  |  |  | 透過度を上げる
曲中 | 歌唱軌跡 | 合格-通常(黄色) | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | 曲名、歌手名 |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | 総合得点 | 100点演出 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 星キラが弾ける
結果1 | 聴感タイプ | テキスト表示 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 新規
結果1 | 聴感タイプ | 加点ポイント | デザイン |  | FIX |  |  |  | 新規
結果1 | 全国平均 |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | 演奏日付 |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | ログイン情報 | ニックネーム | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | ログイン情報 | 前回得点 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | ログイン情報 | 最高得点 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | レーダーチャート | 全国平均 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 青色へ変更
結果1 | レーダーチャート | 結果 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果1 | 聴感レポート |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 旧：分析レポート
結果2 | ページ切り替わり時 | 空中ディスプレイ表示 | デザイン |  | FIX
結果2 | 聴感 | 聴感点 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 旧：Ai感性点
結果2 | 聴感 | 聴感グラフ | デザイン |  | FIX |  |  |  | 旧：Ai感性グラフ 歌唱中に変化した聴感ハートがグラフの上部に表示(最大３つまで)
結果2 | 声域 | 音域表示(吹き出し) | デザイン |  | FIX |  |  |  | 鍵盤に対して下部にはみ出るように配置
結果2 | 声域 | 鍵盤 | デザイン |  | FIX |  |  |  | よりフラットに
結果2 | 表現力 | 歌唱技法検出回数 | デザイン |  | FIX |  |  |  | アクセント/ハンマリングを新規追加
結果2 | 表現力 | 抑揚 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | 総合得点/曲名歌手名/ニックネーム |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | 音程グラフ、正確率 |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | ロングトーン | 上手さ | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | 安定性 |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | リズム |  | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | 上手さ | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | 合計秒数 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | 回数 | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り
結果2 | ビブラート | タイプ | デザイン |  | FIX |  |  |  | 従来通り